## Feuille1
| semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5
Choix de l'équipe | TOUS
Choix du sujet | TOUS
Repartition des tâches | TOUS
Cahiers des charges | TOUS | TOUS
Elaboration planning | Richard & Thibault | Richard & Thibault
Portail newsletter | Thibault & Quentin | Thibault & Quentin
benchmark graphique |  | TOUS | TOUS
Intégration Front-office |  |  | Thibault | Thibault
Développement front-office |  |  | Richard | Richard
Intégration Back-office |  |  | Quentin
Développement back office |  |  | Jonathan | Jonathan
Développement archi fonctionnelle | Quentin | Quentin